唐山师范学院

“国培计划（2016）”—置换脱产项目培训工作安排

各项目县、教学系：

根据省冀教师【2016】14号文件精神，及《唐山师范学院2016年“国培计划”教师培训工作安排》兹定于2016年置换脱产研修项目于2017年3月13日——6月25日进行，6月25日前完成考核发证和项目总结工作。请丰润县、遵化市、滦县、丰南区、开平区、迁安市、滦南县、路南区教育局，教研训中心（进校）；音乐系、物理系、史法系按照文件要求，认真做好参训教师组织和管理工作，及时通知参训教师按时报到，全程参加培训，完成好培训任务。

一、顶岗支教学生报到安排

2017年3月6日（周一）由唐山师范学院将学生送到各项目县教育局。教研训中心（进校）负责通知各参训教师派出单位接送学生到各顶岗支教点，并协助安排好学生的吃住行工作。支教学生的日常生活及实习管理按惯例执行。

二、培训工作安排

（一）报到安排：

时间：3月13日（周一）上午8：00——11：00；

地点：唐山师范学院大学道校区南院。

（二）开班典礼及团队建设：

各教学系在3月13日下午安排开班典礼及团队建设；

（三）集中培训及市区影子培训：

3月13日——4月21日在唐山师院集中培训（周六日休息）；

（四）县区影子培训：

4月24日——5月5日由各系配合项目县进行；

（五）返岗实践和总结提升：

5月8日——6月8日由各系组织；

（六）考核发证和项目总结工作：6月8日——6月25日。

三、食宿安排

用餐：校内学生餐厅。

住宿：学生宿舍。

四、有关事项及要求

（一）管理：唐山师范学院和各项目县要对参训教师进行双向监管，各负其责，相互配合，保证培训报到率、参训率和合格率。

（二）费用：本次培训不收培训费、住宿费、餐费。

（三）材料：学员报到时准备典型教学案例录像、书面课堂实录或教学设计等材料，供培训时交流、研讨。

（四）联系方式：

唐山师院继续教育学院：

张  杰3863369、13931512523；

蒋文星3863095、13013289878；

张艳萍3863085、13663355016。

邮箱1106917051@qq.com

各系联系人：

音乐系主任  张志伟  3863255 18633115616

史法系主任  沈芝    3863132 18633115660

物理系主任  李敬林  3863268 18633115691

唐山师范学院

2017年1月3日