唐山市第七批市级骨干教师培养对象培训工作安排

各单位：

根据唐山市教育局统一部署，第七批市级骨干教师培养对象培训工作由我校承担，各项任务将于2018年暑假前完成。本次培训涉及高中、初中、小学、幼儿园四个层次十个学科（领域），共计990人，拟定2018年寒假集中培训8天，2018年暑假集中培训22天，合计180学时。具体要求如下：

一、培训主题

培训主题的设计确定要充分考虑一线教师急需解决的疑难问题；一线教师专业发展的关键需求；课程与教学研究的新进展。

二、培训目标

通过主题式培训，更新知识，总结教研经验，提升参训教师师德修养，提高研究问题的能力，培养唐山市各学科（领域）教学骨干带头人。

三、内容设置

内容设置根据教师专业标准分为专业理念与师德、专业知识和专业能力三个维度，每个维度下设若干模块，每个模块下设若干专题（课程）。要注重实践类、互动类课程设置，原则上不低于50%。

四、管理团队

各教学系要组建高水平的管理团队。培训方案的制定者负责整个培训的设计，实施，总结等工作，要全程参与和指导培训活动。任课教师的选聘要坚持校内校外相结合的原则。

五、时间安排

| 时间 |  | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月至12月 |  | 制定方案 | 发放调查问卷；分析培训需求；确定培训主题；研制培训方案 |
| 18年寒假 | 2月22日（正月初七） | 报到 | 报到地点为上课教室（见附件） |
|  | 2月23日至2月28日 | 面授 | 教学单位安排授课，23日9点至9点半开班典礼 |
|  | 3月1日（正月十四） | 离校 | 安排研训任务，离校 |
| 18年暑假 | 7月21日 | 报到 | 报到并验收学员研修成果 |
|  | 7月22日—8月4日 | 面授 | 教学单位安排授课 |
|  | 8月5日—8月10日 | 汇报 | 小组汇报研修成果 |
|  | 8月11日 | 离校 | 学员上交最终研修成果，离校 |
| 2018年9月—12月 |  | 训后跟踪 | 各教学系安排 |

六、其他要求

各培训单位培训工作开始前要提交一份完整的教师培训实施方案，项目结束后要提交实施情况报告，并制作培训简报，专题片。各单位要根据培训任务，配备适量的管理人员，做好教学管理和学生管理；做好材料制作与上交、报到接待、出勤统计，上课安排、外聘教师接待、日常管理等事务。

因班数较多，培训中涉及使用机房、语音室、微格教室的请提前与现教中心沟通落实，避免时间冲突。

排课每天6学时，上午9:00至12:00（中间休息30分钟）；下午13:00至16:00（中间休息30分钟）。

继续教育学院

2017年11月16日

附件一：

第七批市级骨干教师培养对象人数及教室统计表

| 教学单位 | 专业层次 | 人数 | 上课教室（南院） | 开班典礼教室（南院） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文系 | 小学语文 | 138 | 合班教室（2） | 合班教室（2） |
|  | 初中语文 | 66 | 3101 | 会议中心（原10阶梯） |
|  | 高中语文 | 38 | 3102 | 合班教室（2） |
| 数信系 | 小学数学 | 122 | 合班教室（4） | 合班教室（4） |
|  | 初中数学 | 60 | 3103 | 会议中心（原10阶梯） |
|  | 高中数学 | 39 | 3104 | 合班教室（4） |
| 外语系 | 小学英语 | 81 | 3201 | 会议中心（原10阶梯） |
|  | 初中英语 | 61 | 3202 | 会议中心（原10阶梯） |
|  | 高中英语 | 35 | 3203 | 会议中心（原10阶梯） |
| 物理系 | 初中物理 | 37 | 3301 | 合班教室9 |
|  | 高中物理 | 20 | 3302 | 合班教室9 |
| 化学系 | 初中化学 | 28 | 3401 | 合班教室9 |
|  | 高中化学 | 26 | 3402 | 合班教室9 |
| 生科系 | 初中生物 | 25 | 3403 | 合班教室9 |
|  | 高中生物 | 21 | 3404 | 合班教室9 |
| 社科部 | 初中政治 | 32 | 3501 | 合班教室8 |
|  | 高中政治 | 18 | 3502 | 合班教室8 |
| 史法系 | 初中历史 | 30 | 3503 | 合班教室8 |
|  | 高中历史 | 16 | 3504 | 合班教室8 |
| 资管系 | 初中地理 | 19 | 3601 | 合班教室8 |
|  | 高中地理 | 22 | 3602 | 合班教室8 |
| 教育学院 | 幼儿园 | 53（含音乐2人体育1人美术1人） | 3204 | 合班教室8 |

共计990人。

附件二

市级骨干教师培养对象培训项目

实施方案

实施项目：

学科（领域）：

实施单位（公章）：

负责人：

手机：

唐山师范学院继续教育学院  制

二〇一七年

一、基本情况

| 项目实施部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 姓名 |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |
|  | 电话 |  |  | 手机 |  |  | 电子信箱 |  |
| 相关培训经验 | 请列出近两年承担的与申请学科（领域）相关的培训项目，培训人数、时长、特色与成果、社会影响等，不超过200字。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案制定专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |
| 单位 |  |  | 研究专长 |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 手机 |  |  |  | 电子邮件 |  |
| 培训专长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要社会兼职 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在项目实施拟承担的主要工作 |  | 不超过100字。 |  |  |  |  |  |  |

二、培训实施方案

| 培训主题 | 培训主题名称，不超过30字。 |
| --- | --- |
| 目标定位 | 阐述本项目能够达到的具体目标和定位。不超过200字。 |
| 需求分析 | 请根据本项目的目标定位、培训经验及学员需求调查情况，分析培训对象的需求（在方案最后附10份调查问卷），不超过300字。 |
| 内容设计 | 请用图示化方式表达培训内容设计及模块设置之间的逻辑关系。 |

实践类、互动类课程所占比例__________%          授课教师中一线教师、教研员所占比例___________%

| 培训课程 | 维度 | 模块 | 专题 | 学时 | 内容要点 | 来源 | 是否为实践性课程 | 授课教师 | 单位 | 职称 | 是否为一线教师/教研员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“来源”是指课程是否来自于《“国培计划”课程标准》（见附件）建议的课程内容。如选自《“国培计划”课程标准》，填“是”；如是自主设置课程，填“否”。

| 管理 团队 | 姓名 | 职务 | 专业 | 学历 | 负责事务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 教学管理 |
|  |  |  |  |  | 学生管理 |
| 培训 方式 | 请简要介绍本项目中将采用的培训方式，如专家讲座、参与式培训、任务驱动、案例学习、名师示范课、听课评课、问题研讨、实地考察、跟岗培训和情景体验、真实课堂现场诊断等，并要介绍不同的培训方式如何应用于不同的培训内容。不超过1000字。 |  |  |  |  |
| 考核 评价 | 请具体阐释本项目对学员的考核评估要求，不超过500字。 |  |  |  |  |
| 跟踪 指导 | 请简要介绍本项目将对学员采用的训后跟踪指导的手段、方式和方法。不超过500字。 |  |  |  |  |
| 资源 情况 | 请简要说明拟开发和使用的资源。不超过500字。 |  |  |  |  |
| 培训特色与创新 | 请简要阐述培训主题设计、课程内容、培训方式、考核评估、等方面的亮点、特色、创新之处。不超过500字。 |  |  |  |  |
| 研修指南 | 请列出本次培训拟组织的研修课题名称，供学员参考。 |  |  |  |  |
| 各专题（课程）说明 | 本部分是需要每位任课教师填写的部分 - 本专题与培训主题的关系 - 开设本专题的学员需求分析（附5份基于本专题所做的需求分析问卷） - 专题内容与中小幼教育教学实践的的联系 - 专题的互动情节设置 - 思考题 |  |  |  |  |